## Báo cáo
STT | Nhánh Dịch vụ |  |  |  |  | Dịch vụ | Đầu việc | Yêu cầu | Thực hiện | TG dự kiến | TG thực hiện | Tiến độ | Ghi chú
| Công ty | Telco | Non-Telco | SubCP | Khác
1 | x |  |  |  |  | Ứng dụng nội bộ | Dựng project, database | HungNA | QuanNDH | 1 day | 1 day | 100%
[7 empty] | Đăng ký đăng nhập (giao diện, api) |  |  | 1 day | 1 day | 100%
[7 empty] | Quản lý nhân viên (giao diện, api) |  | NghiaDC | 2 days | 2 days | 100%
[7 empty] | Api gửi đơn, duyệt đơn |  |  | 1 day | 1 day | 100%
2 |  |  |  |  | x | Training nhân sự | Checklist | HungNA | QuanNDH XuanTT | 1 day | 1 day | 100%

## Kế hoạch
STT | Nhánh Dịch vụ |  |  |  |  | Dịch vụ | Đầu việc | Yêu cầu | Thực hiện | TG dự kiến | Tiến độ | Ghi chú
| Công ty | Telco | Non-Telco | SubCP | Khác
1 | x |  |  |  |  | Ứng dụng nội bộ | Giao diện gửi đơn | HungNA | QuanNDH | 1 day
[7 empty] | Ghép api gửi đơn |  |  | 1 day
[7 empty] | Giao diện duyệt đơn |  | NghiaDC | 2 days
[7 empty] | Ghép api duyệt đơn |  |  | 1 day
[7 empty] | Api thống kê thời gian nghỉ |  |  | 1 day

## Đầu việc mới
STT | Nhánh Dịch vụ |  |  |  |  | Dịch vụ | Đầu việc | Yêu cầu | Thực hiện | TG dự kiến | Tiến độ | Ghi chú
| Công ty | Telco | Non-Telco | SubCP | Khác

## Lỗi phát sinh
STT | Nhánh Dịch vụ |  |  |  |  | Dịch vụ | Tên Lỗi | Lý do | Tình trạng | Người phụ trách | Giải pháp
| Công ty | Telco | Non-Telco | SubCP | Khác